## Sheet1
Компонент | Статус | Плановый срок | Ответственный | Прогресс | % выполнения
S3 интеграция | В работе | 2024-04-15 | Петров Петр | 70% | 70
API разработка | Завершен | 2024-03-30 | Петров Петр | 100% | 100
Тестирование | Не начато | 2024-05-01 | Сидоров Сидор | 0% | 0
CI/CD настройка | В работе | 2024-03-27 | Васильев Василий | 80% | 80
Миграция данных | Планируется | 2024-04-30 | Васильев Василий | 10% | 10
Безопасность и аудит | В работе | 2024-04-20 | Иванов Иван | 60% | 60